**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ РУССКОХАЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**28 декабря 2019 года № 98**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий**  **Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015 -2024 годы» в новой редакции** |

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы» администрация Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Русскохаланского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 26 сентября 2014 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы», утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Русскохаланского сельского поселения Г.И.Сбитнева**

Утверждена постановлением администрации Русскохаланского сельского поселения от

28 декабря 2019 г. № 98

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**«Устойчивое развитие сельских территорий  
Русскохаланского сельского поселения Чернянского района  
Белгородской области на 2015-2024 годы»

Ответственный исполнитель Администрация Русскохаланского сельского поселения

Руководитель программы: Г.И. Сбитнева (глава администрации Русскохаланского сельского поселения)

Ответственный за разработку:

Главный специалист, управляющая делами: Трофимова И.В.

Телефон: 8(47232)3-11-60

Адрес электронной почты: [adm-rhalan@yandex.ru](mailto:adm-rhalan@yandex.ru)

Паспорт

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских  
территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района  
Белгородской области на 2015-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Муниципальной программы | «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы» (далее - Программа) |
| 1 | Ответственный  Исполнитель Программы | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2 | Соисполнители Программы | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 3 | Участники  Программы | Администрация Русскохаланского сельского поселения, МКУК «Русскохаланский центральный сельский Дом культуры» |
| 4 | Подпрограммы  Программы | 1.«Благоустройство Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы".   1. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Русскохаланского сельского поселения на 2015­-2024 годы». 2. «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы». 3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы» . 4. «Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой». |
| 5 | Цель (цели) Программы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения. |
| 6 | Задачи Программы | 1. Создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения. 2. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения. 3. Создание условий для организации благоустройства территории Русскохаланского   сельского поселения.  4. Обеспечение населения чистой питьевой водой. |
| 7 | Сроки реализации Программы | 2015-2024 годы  Этапы реализации не выделяются. |
| 8 | Общий объем бюджетных  ассигнований Программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой  плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а  также прогнозный объем средств, привлекаемых из  других источников | Общий объем финансирования Программы в 2015-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 26521,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 1864 тыс. рублей;  2016 год - 2387,5 тыс. рублей;  2017 год - 2867 тыс. рублей;  2018 год - 12665 тыс. рублей;  2019 год — 2018 тыс. рублей;  2020 год — 944 тыс. рублей;  2021 год — 944 тыс. рублей;  2022 год — 944 тыс. рублей;  2023 год — 944 тыс. рублей;  2024 год — 944 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2015-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 20495,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год- 1864 рублей;  2016 год - 2387,5 тыс. рублей;  2017 год- 2737,7 тыс. рублей;  2018 год — 6768 тыс. рублей;   1. год — 2018 тыс. рублей; 2. год - 944 тыс. рублей; 3. год - 944 тыс. рублей; 4. год - 944 тыс.рублей; 5. год – 944 тыс. рублей; 6. год – 944 тыс. рублей.   Планируемый объем финансирования Программы в  2015-2024 годах за счет средств областного бюджета составит 6026,3 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| 9 | Показатели конечного  результата реализации Программы | К 2024 году планируется:  - увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 25%;  - увеличение облесения эрозийно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади 126 га;  - увеличение количества посетителей культурно-­досуговых мероприятий до 27,3 тыс. человек;  - снижение уровня преступности до 256,41 на 100 тыс. населения |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,  
в том числе Формулировки основных проблем в указанной сфере и прогнозе ее развития

Муниципальное образование Русскохаланское сельское поселение расположено на северо-восточной окраине Чернянского района, с центром поселения в селе Русская Халань.

Граница сельского поселения утверждена Законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года № 159.

Русскохаланское сельское поселение расположено в 10 км к востоку - п.Чернянка ив 110 км от областного центра - г.Белгород.

Граница Русскохаланского сельского поселения с северной стороны проходит по границе Ольшанского сельского поселения, с восточной стороны - по правому берегу реки Оскол до северной границы урочища Чернянская дача, с южной стороны - по границе Ездоченского сельского поселения, с западной стороны - по границе Прилепенского сельского поселения.

В состав Русскохаланского сельского поселения входят 3 населенных пунктов общей площадью 379,2 га :

* село Русская Халань - центр поселения, удаленность от п. Чернянка 10 км;
* поселок Красный Остров, расположенное в восточной части Русскохаланского сельского поселения на расстоянии 3 км от п.Чернянка;
* поселок Красный Остров, находящейся в 4 км северо-восточнее с.Русская Халань.

Русскохаланское сельское поселение представляет собой территорию общей площадью 4594 га.; в т.ч.

-сельхозугодий- 3792 га;

-пашни - 3007 га;

* сенокосы, пастбища - 785 га;

-леса и лесополосы - 37 га;

* реки и пруды - 7 га.

Численность населения составляет - 2027 человек, в т.ч.

трудоспособное - 1273, пенсионеры - 473, в возрасте 18-30 лет 386 чел., дети школьного возраста - 155, дети дошкольного возраста - 208, инвалиды - 245 чел.

Демографическая ситуация в сельском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.

Основные демографические показатели

человек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Численность населения на начала года | 1909 | 1922 | 1937 | 1933 |
| 2. | Родилось | 9 | 16 | 14 | 17 |
| 3. | Умерло | 25 | 32 | 27 | 27 |
| 4. | Прибыло | 78 | 77 | 75 | 88 |
| 5 | Убыло | 49 | 46 | 66 | 41 |
| 6. | Численность населения на конец года | 1922 | 1937 | 1933 | 1970 |
| 7. | Среднесписочная численность населения за год | 1916 | 1929 | 1935 | 1951 |

В 2013 году уровень рождаемости составил 8,62 человека на 1000 человек населения, что на 0,04% выше, чем в 2011 году.

Уровень смертности в 2013 году уменьшился и составил 13,70 человека на 1000 человек населения, что на 028 % ниже, чем в 2011 году.

Естественная убыль населения по администрации за анализируемый период уменьшилась на 0,28 процентов.

За последние годы в сельском поселении наблюдался миграционный приток населения. В 2013 году миграция населения по итогам года в целом составила 23,80 человек на 1000 человек населения, а в 2011 году сложилась миграционная убыль населения и составила 16,0 человека на 1000 человек населения администрации.

Несмотря на реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации и положительную динамику отдельных показателей как в области, так и в муниципальном образовании, демографическая ситуация в сельском поселении остается сложной, имеет место низкая рождаемость и высокий уровень смертности сельского населения.

Трудоспособное население работает в ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ЗАО «Приосколье», Чернянское лесничество, Чернянский сахарный завод, в сфере образования, медицины и культуры, 49 человек работают за пределами Белгородской области, 10 человек имеют статус безработных.

Транспортная связь сельского поселения с городским поселением «Поселок Чернянка» осуществляется по автодороге федерального значения. Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии 18 км.

Основу градообразующей базы Русскохаланского сельского поселения составляет 1 основной производственный объект ЗАО «Краснояружская зерновая компания», которое занимается сельскохозяйственным производством.

На территории поселения имеются 9 магазинов, стоматологический кабинет, расположенный в п.Красный Остров.

Система школьного образования представлена 1 общеобразовательной школой:

-МБОУ «СОШ с.Русская Халань»

Имеется 2 дошкольных учреждения:

- МБДОУ « Березка» с.Русская Халань;

-МБДОУ « Рябинушка» п.Красный Остров;

Учреждение культуры поселения представлено одной организацией:

-МКУК « Русскохаланский ЦСДК»;

Так же существует 1 библиотека (в с. Русская Халань - поселенческая библиотека).

Система здравоохранения представлена 1 ФАП.

Общая площадь жилищного фонда Русскохаланского сельского поселения составляет порядка 50,9 тыс.м2.

Основной тип застройки в поселении - индивидуальные жилые дома.

Водоснабжение населенных пунктов централизованное, базируется на использовании подземных источников.

Близость районного центра дает предпосылки для строительства новых жилых домов и расширения жилищного фонда на территории поселения. В 2013 году было сдано 10 жилых домов с общей площадью 1744 кв.м. Выделен земельный участок площадью 53 га в п.Красный Остров, на котором начато строительство 13 жилых домов. Закончена реконструкция водопроводных сетей, установлена новая водонапорная башня в с.Русская Халань. Открыта лыжеролерная трасса в п.Красный Остров.

Постоянно ведется работа в населенных пунктах по наведению санитарного порядка: производился обкос дорог, улиц, заброшенных домов, ликвидируются несанкционированные свалки, благоустраиваются кладбища, памятники погибшим воинам.

Налажен сбор и вывоз ТБО на территории сельского поселения.

Проводятся подворные обходы и сходы граждан по предупреждению домовладельцев о необходимости соблюдения санитарных правил, правил пожарной безопасности, а также об ответственности граждан за выращивание и распространение наркосодержащих растений.

В 2013 году поселение приняло участие в конкурсе по благоустройству населенных пунктов, в котором ул. 1 Мая было присуждено 1 место по району.

Все проведенные мероприятия несколько улучшили санитарное состояние населенных пунктов.

Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам (день пожилого человека, 9 Мая, день матери, день семьи, новогодние праздники). Стало традицией проведение вечеров «Кому за 30». В день Петра и Февроньи приглашаются семейные пары - юбиляры, которым вручаются памятные подарки.

Совместно с Советом общественности, комиссией по делам несовершеннолетних и педагогическим коллективом школы постоянно контролируются дети, находящиеся под опекой и попечительством (2 детей), неблагополучные семьи (2 семьи), группы риска.

Ведется большая работа по профилактике правонарушений, наркомании, пьянства и алкоголизма, пожарной безопасности. Все эти вопросы рассматриваются на производственных совещаниях, заседаниях Совета общественности, земства.

В пожароопасный период проверяются пустующие домовладения, составляются списки групп риска, с которыми проводится разъяснительная работа.

Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения необходимо решить следующие проблемы:

* строительство храма в с.Русская Халань;
* строительство здания музыкальной школы и капитальный ремонт детского сада в с.Русская Халань;
* капитальный ремонт всех коммуникаций и здания Русскохаланской школы.

Анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующим нынешнему этапу развития .

В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы».

Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов Программы социально-экономического развития Русскохаланского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  
Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата

реализации Программы, сроков реализации Программы

Приоритеты социально-экономического развития Русскохаланского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года № 599 (далее - Стратегия района).

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Русскохаланского сельского поселения относятся:

* создание условий для стабильного развития поселения;
* повышение уровня привлекательности поселения;
* повышении уровня культурно-досуговой деятельности;
* обеспечение безопасности жителей поселения.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих

задач:

1. Создание условий для организации благоустройства территории Русскохаланского сельского поселения.
2. Увеличить количество зеленых насаждений на территории Русскохаланского сельского поселения.

3 Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения.

1. Создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения.
2. Обеспечение населения чистой питьевой водой.

По итогам реализации программы к концу 2024 года планируется достижение следующих конечных результатов:

* увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 25%;
* увеличение облесения эрозийно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов до 126 га;
* увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 27,3 тыс. человек;
* снижение уровня преступности до 256,41 на 100 тыс. населения.

Программа реализуется в 2015-2024 годах, этапы реализации программы не выделяются.

Показатели конечного результата реализации Программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к Программе.

Мероприятия Программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом

прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации Программы.

Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Русскохаланского  
сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для

реализации Программы

r

Перечень правовых актов Русскохаланского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы».

Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Русскохаланского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующих задач - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортабельного проживания населения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 25% к 2024 году.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Русскохаланском сельском поселении на 2015-2024 годы».

Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Русскохаланского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозийно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение облесения эрозийно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 126 га к 2024 году.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы ».

Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно­досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 27,3 тыс. человек к 2024 году.

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024годы».

Подпрограмма направлена на создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение общественного порядка на территории Русскохаланского сельского поселения.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит снижение уровня преступности на территории сельского поселения до на 100 тыс. населения к 2024 году.

Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой».

Подпрограмма направлена на обеспечение жителей Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение жителей Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Русскохаланского сельского поселения.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к Программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

Предполагаемые объемы финансирования Программы

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Всего за 2015-2024 годы | в том числе по годам реализации: | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | 2018 | **2019** | **2020** | 2021 | **2022** | **2023** | 2024 |
| Всего | 26773,5 | 1864 | 2387,5 | 2867 | 12665 | 2018 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6026,3 |  |  | 129,3 | 5897 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 20747,2 | 1864 | 2387,5 | 2737,7 | 6768 | 2018 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы, подпрограмм Программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

х

Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации Программы, выделены следующие риски ее реализация:

• Макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

* Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного

финансирования на курируемые сферы.

* Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
* Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.
* Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
* Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом

высококвалифицированных кадров. ^

Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:

* создание благоприятных условий;
* ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
* формирование эффективной системы управления реализацией

Программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;

* обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.

Подпрограмма 1 «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы».

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы 1 | «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы» (далее - подпрограмма 1) |
| 1. | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 1 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| **3.** | Цель (цели) подпрограммы 1 | Создание условий для организации благоустройства территории Русскохаланского сельского поселения |
| 4. | Задачи  подпрограммы 1 | Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 1 | 2015-2024 годы  Этапы реализации не выделяются |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 10866 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 10866 тыс. рублей, в том числе по годам:   1. год- 517 тыс. рублей; 2. год - 837 тыс. рублей; 3. год - 1097 тыс. рублей; 4. год - 2080 тыс. рублей; 5. год - 1615 тыс. рублей; 6. год - 944 тыс. рублей; 7. год - 944 тыс. рублей; 8. год - 944 тыс. рублей; 9. год - 944 тыс. рублей; 10. год - 944 тыс. рублей.   Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных  результатов подпрограммы 1 | К 2024 году планируется:  - увеличение доли отдыхающих в местах  отдыха до 25%;  -увеличение доли посещаемости на детской площадке до 45%. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание  
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Природно-климатические условия Русскохаланского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

На территории Русскохаланского сельского поселения за период с 2009-2013 год в рамках областного проекта «500 парков Белогорья» в с.Русская Халань по пер. Центральной разбит парк «Юности» , где обустроена детская площадка с набором спортивных сооружений, в сквере высажены деревья, в том числе: туи, можжевельник и др. По инициативе жителей села в 2013 году была построена детская площадка по ул.Гагарина, по ул. Луговая, по ул. Воровского.

В 2020 году планируется ремонт дорожного покрытия части ул. Горького и Гагарина, пляжи и детскую площадку.

Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории Русскохаланского сельского поселения, можно выделить следующие проблемы:

* не на всей территории поселения расположены места для отдыха;
* низкий уровень культурного поведения жителей населенных пунктов

на улицах и во дворах;

* не бережное отношение к объектам благоустройства.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием

закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В течении 2015 года и последующих годов необходимо организовать и провести смотры конкурсы, направленные на благоустройство Русскохаланского сельского поселения, что позволит повысит культуру поведения жителей, привьет бережное отношение к элементам благоустройства и в свою очередь привлечь жителей к участию в работах по благоустройству прилегающих территорий.

Данная подпрограмма 1 направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов Русскохаланского сельского поселения.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы 1 - создание условий для организации благоустройства территории Русскохаланского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующей задачи:

- обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2024 годы, этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:

- благоустройство территории сельского поселения

В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет содержания в надлежащем качестве объектов благоустройства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015­-2024 годы составит 10866 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Всего за 2015-2024 годы | в том числе по годам реализации: | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | 2018 | **2019** | **2020** | 2021 | **2022** | **2023** | 2024 |
| Всего | 10866 | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1615 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10866 | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1615 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1

Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.

Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.

Достижение к 2024 году целевых показателей привлекательности сельского поселения, создание мест для массового отдыха и комфортного время провождения, обустройство прилегающих территорий местных родников и их содержание в надлежащем состоянии.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. измер. | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | % | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | **30** | **30** | **35** | **35** |
| 2. | Доля посещаемости на детской площадке | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | **50** | **55** | **60** | **65** |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.

Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках  
концепции областного проекта «Зеленая столица» администрации  
Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы 2 | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы» (далее - подпрограмма 2) |
| **1.** | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| **3.** | Цель (цели) подпрограммы 2 | Увеличить количество зеленых насаждений на территории Русскохаланского сельского поселения. |
| 4. | Задачи  подпрограммы 2 | Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 2 | 2015-2024 годы  Этапы реализации не выделяются |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также  прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 00,0тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2024 годах за счет средств областного бюджета составит 00,0 тыс. рублей.   1. год - 00,0 тыс. рублей; 2. год - 00,0 тыс. рублей; 3. год - 00,0 тыс. рублей; 4. год - 00,0 тыс. рублей; 5. год - 00,0 тыс. рублей; 6. год - 00,0 тыс. рублей   Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 2 | К 2024 году планируется:  - увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 138 га |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание  
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для малолесных областей, к которым относятся Белгородская область, облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменения ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».

Цель проекта «Зелена столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составляла до 50% от общей территории. Масштабная вырубка как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократила объем лесных массивов в пять раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9,8% от всей площади. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и масштабного развитие эрозийных процессов.

Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов , природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2. .

Реализация областного проекта «Зеленая столица» за период с 2011 года по 2013год было высажено 46 га, осенью 2013 г.-350 шт.дуба и яблони.

Работники учреждений сельского поселения участвуют в сборе семян для реализации программы «Зеленая столица».

Ежегодно высаживаются цветы на территории школы и детского сада, дома культуры , ФАП , возле памятника погибшим воинам и в парке.

Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:

- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;

-недостаточный уход за участками зеленых насаждений.

Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозийно­опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Русскохаланского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями : вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы **2**

Основная цель подпрограммы 2 - увеличить количество зеленых на территории Русскохаланского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующие задачи:

* сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.

Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2024 годы, этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий

подпрограммы 2

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:

* поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за

2015-2024 годы составит 0 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Всего за 2015-2024 годы | в том числе по годам реализации: | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | 2018 | **2019** | **2020** | 2021 | **2022** | **2023** | 2024 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств областного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата  
реализации подпрограммы 2.

В результата реализации подпрограммы 2 к 2024 году планируется достижение конечного результата и кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории администрации Русскохаланского сельского поселения.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. измер. | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Облесение  эрозионно-опасных участков,  деградированных и малопродуктивных угодий и  водоохранных зон водных объектов | га | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 129 | 133 | 135 | 138 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности  
Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы»

Паспорт подпрограммы 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Подпрограммы 3 | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы» (далее - подпрограмма 3) |
| **1.** | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 3 | Администрация Русскохаланского сельского поселения  МКУК «Русскохаланский центральный сельский Дом культуры» |
| **3.** | Цель (цели) подпрограммы 3 | Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения. |
| 4. | Задачи  подпрограммы 3 | Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 3 | 2015-2024 годы  Этапы реализации не выделяются |
| 6. | Общий объем бюджетных  Ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых  объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также  прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 7054,7,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015­-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 7054,7 тыс. рублей, в том числе по годам:   1. год - 1312 тыс. рублей; 2. год - 1526 тыс. рублей; 3. год - 1616,7 тыс. рублей; 4. год – 2205 тыс. рублей; 5. год - 395 тыс. рублей; 6. год - 0 тыс. рублей; 7. год – 0 тыс. рублей; 8. год – 0 тыс. рублей; 9. год – 0 тыс. рублей; 10. год – 0 тыс. рублей.   Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах за счет средств областного бюджета составит 287,3 тыс. рублей  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 3 | К 2024 году планируется:  - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 27,7 тыс. человек. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, в гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов. Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства

Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в Русскохаланском сельском поселении, дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного культурного наследия.

На территории Русскохаланского сельского поселения действует МКУК «Русскохаланский ЦСДК», численность специалистов составляет 5 человек и обслуживающий персонал 1 человек. На базе МКУК «Русскохаланский ЦСДК» работает 11 клубных формирований общей численностью 191 участник (клубы по интересам, любительские объединения, танцевальные кружки и мн. др.).

Специалисты МКУК «Русскохаланский ЦСДК» участвовали во всех районных праздниках, фестивалях, конкурсах, выставках декоративно-­прикладного искусства. В 2013 году работники МКУК «Русскохаланский ЦСДК» принимали участие в районной эстафете, проходящей в селе Орлик «Славим родное Белогорье », принимали участие в празднике посвященного 85-летию образования поселка Чернянка, в смотре хоровых коллективов «Родники творчества», представляли семью в районном конкурсе «Творческая семья».

Работа МКУК «Русскохаланский ЦСДК» строится на комплексном подходе в организации культурно-просветительской работы с учетом всех категорий жителей, их интересов и духовных запросов.

Здание после капитального ремонта требует реконструкции системы отопления, а также переоснащения современным оборудованием. Техническое состояние, площадь и уровень оснащения здания уже не соответствует требуемым стандартам. В связи с этим проведение мероприятий с участием приглашаемых творческих коллективов, а также текущая работа, в первую очередь с детьми, бывают затруднены.

В то же время предполагается ведение активной работы, направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства; сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов художественной самодеятельности, детских кружков, любительских объединений; вовлечение в культурную жизнь жителей Русскохаланского сельского поселения всех возрастов.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Подпрограмма 3 направлена на решение поставленной цели и задачи, что позволит обеспечить высокий уровень предоставления культурных услуг жителям сельского поселения, также предполагается изменение уровня материально - технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры управления культуры и позволит привлечь молодых специалистов.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы 3

Основная цель подпрограммы 3 - стимулирование развития культурно­-досуговой деятельности на территории Русскохаланского сельского поселения.

Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:

- обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2024 годы, этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:

- обеспечение деятельности учреждений культуры

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества, сохранение, развитие накопленного культурного и духовного потенциала, культурной жизни населения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015­-2024 годы составит 8761,7 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Всего за 2015-2024 годы | в том числе по годам реализации: | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | 2018 | **2019** | **2020** | 2021 | **2022** | **2023** | 2024 |
| Всего | 7054,7 | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7054,7 | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата  
реализации подпрограммы 3

Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

Реализация подпрограммы 3 предполагает улучшение уровня материально-технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а так же создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Так же предполагается создание условий для качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения.

Достижение к 2024 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.

Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. измер. | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Количество  посетителей  культурно­-  досуговых  мероприятий | тыс.  человек | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1 к Программе.

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы».

Паспорт подпрограммы 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Подпрограммы 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы» (далее -подпрограмма 4) |
| 1. | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 4 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 4 | Создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения. |
| 4. | Задачи  подпрограммы 4 | Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 4 | 2015-2024 годы  Этапы реализации не выделяются |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также  прогнозный объем средств, привлекаемых из других **источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 123,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 123,5 тыс. рублей, в том числе по годам:   1. год - 35 тыс. рублей; 2. год - 24,5 тыс. рублей; 3. год - 24 тыс. рублей; 4. год - 32 тыс. рублей; 5. год - 8 тыс. рублей; 6. год - 0 тыс. рублей; 7. год – 0 тыс. рублей; 8. год - 0 тыс. рублей; 9. год – 0 тыс. рублей;   2024 год – 0 тыс. рублей.  Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 4 | К 2024 году планируется:  - снижение уровня преступности до 102,4 на 100 тыс. населения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одной из первоначальных задач является создание условий для безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения, обеспечение надежной защиты личности, общества от преступных посягательств.

Подпрограмма 4 определяет комплекс мер, направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечение безопасности населения.

Подпрограмма 4 соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития сельского поселения, системе целей и задач по снижению смертности, сокращению социальной базы преступности, формирует у населения потребность здорового образа жизни.

Общее количество зарегистрированных в 2013 году преступлений по сравнению с 2012 годам снизилась на 11% (с 21 до 19).

Проводится большая работа по профилактике правонарушений, наркомании, пьянства и алкоголизма, пожарной безопасности. Все эти вопросы рассматриваются на производственных совещаниях, заседаниях совета общественности, в который входят: глава администрации, участковый, представители школ, медицины, ДПД, ДНД, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Заседание совета общественности проводится один раз в месяц, рассматриваются вопросы: о пожарной безопасности, о мерах посевов наркотика содержащих культур, ведется работа с гражданами относящиеся к группе риска ( неблагополучные семьи, ранее судимые, прибывшие из мест лишения свободы).

В пожароопасный период проводится разъяснительная работа с населением, составлены списки группы риска. Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений

Анализ данных последних лет показывает, что на ряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с преступностью и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 может сопровождаться возникновением ряда негативных факторов:

* недостаточность или отсутствие информации о целых, направлениях и результатах деятельности в сфере профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности;
* недостаточная пропаганда мер борьбы с правонарушениями, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности населения.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4.

Основная цель подпрограммы 4 - создание условий для безопасного проживания жителей Русскохаланского сельского поселения.

Достижение цели связано с решением следующих задач:

- обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы 4: 2015-2024 годы, этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4.

Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:

- осуществление полномочий правоохранительных органов.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается содержание участковой машины.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 за

2015-2024 годы составит 283,5 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Всего за 2015-2024 годы | в том числе по годам реализации: | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | 2018 | **2019** | **2020** | 2021 | **2022** | **2023** | 2024 |
| Всего | 123,5 | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 123,5 | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата  
реализации подпрограммы 4.

Достижение к 2024 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 4, позволяет обеспечить снижение уровня преступности на территории сельского поселения, повышение доверия населения к полиции.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. измер. | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Уровень  преступности | на 100 тыс. населения. | 777,20 | 615,38 | 461,53 | 358,97 | 307,69 | 256,41 | 204,3 | 184,2 | 147,3 | 102,4 |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1 к Программе.

Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий обеспечения населения

Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой».

Паспорт подпрограммы 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Подпрограммы 5 | «Обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой» (далее -подпрограмма 5) |
| **1.** | Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 5 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 5 | Администрация Русскохаланского сельского поселения |
| **3.** | Цель (цели) подпрограммы 5 | Реализация мероприятий обеспечения жителей Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой. |
| 4. | Задачи  подпрограммы 5 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 5 | 2015-2024 годы  Этапы реализации не выделяются |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по. годам ее " реализации), а также  прогнозный объем средств, привлекаемых из других **источников** | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2024 годах за счет всех источников финансирования составит 8190 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 2451,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015год - тыс. рублей;  2016год - тыс. рублей;  2017год - тыс. рублей;  2018год – 2451,0 тыс. рублей;  2019год - тыс. рублей;  2020год - тыс. рублей;  2021год – тыс. рублей;  2022год - тыс. рублей;  2023год - тыс. рублей;   1. год - тыс. рублей.   Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| 7. | Показатели конечных результатов подпрограммы 5 | К 2024 году планируется:  -обеспечить население Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одной из первоначальных задач является обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Раздел **2**. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы 5

Основная цель подпрограммы 5 - обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Достижение цели связано с решением следующих задач:

- реализация мероприятий обеспечения населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Срок реализации подпрограммы 5: 2015-2024 годы, этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

Достижение цели и решение задач подпрограммы 5 намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:

- обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5, представлен в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за 2015-­2024 годы составит 8190 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Всего за 2015-2024 годы | в том числе по годам реализации: | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | 2018 | **2019** | **2020** | 2021 | **2022** | **2023** | 2024 |
| Всего | 8190 |  |  |  | 8190 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5739 |  |  |  | 5739 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2451 |  |  |  | 2451 |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата  
реализации подпрограммы 5.

Достижение к 2024 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 5, позволяет обеспечить жителей территории сельского поселения чистой питьевой водой.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. измер. | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Обеспечение чистой питьевой водой | %. |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении № 1 к Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения  
Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограмм,  основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник  муниципальной  программы | Сроки  реализации | | Общий объем финан­сирования мероп­риятий за срок реализации  программы, тыс. рублей | Наименование  показателя,  единица  измерения | 2013  год  (базов­  ый) | 2014  год  (оцен­  ка) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| нача­  ло | завер­  шение | 2015 год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | **2023 год** | **2024 год** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | **16** | **17** | **18** | **19** |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная  программа  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Русскохаланског  о сельского  поселения  Чернянского  района  Белгородской  области на 2015-  2024 годы» | Администрация Русскохаланского, сельского поселения, МКУК «Русскохаланский ЦСДК» | 2015  год | 2024  год | 26521,5 | Доля  отдыхающих в местах отдыха, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | **25** | **25** | **25** | **25** |  |  |  |  |  |
| Облесение эрозионно­опасных участков, деградированных и  малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 3 | 3 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | **129** | **133** | **135** | **138** |  |  |  |  |  |
| Уровень преступности (на 100 тыс. населения) | 984,4 | 876,28 | 777,2 | 615,38 | 461,53 | 358,97 | 307,69 | 256,4 | **204,3** | **184,2** | **147,3** | **102,4** |  |  |  |  |  |
| Количество  посетителей  культурно- | 26,5 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | **27,4** | **27,5** | **27,6** | **27,7** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограмм,  основных  мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | сроки  реализации | | Общий объем финан­сирования мероп­риятий за срок реалии- зации  программы, тыс. рублей | Наименование  показателя,  единица  измерения | 2013  год  (базов­ый) | 2014  год  (оцен­  ка) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | | | | | | | |
| нача­  ло | завер­  шение | 2015 год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | **16** | **17** | **18** | **19** |
|  |  |  |  |  |  | досуговых мероприятий, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1  «Благоустройств  о  Русскохаланског о сельского поселения на 2015-2024 годы». | Администрация  Русскохаланского  сельского  поселения | 2015  год | 2024  год | 10866 | Доля  отдыхающих в местах отдыха, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | | 25 | 25 | **30** | **30** | **35** | **35** |
| Доля  посещаемости на детской площадке, % | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | 30 | | 35 | 45 | **50** | **55** | **60** | **65** |
| 2.1. |  | Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1.1 | Основное  мероприятие 1.1.1.  «Благоустройство  территории  сельского  поселения» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 2015  год | 2024  год | 10866 | Благоустройство парка, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Благоустройство пляжных мест, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Благоустройство родника, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Благоустройство детской площадки, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | **1** | **1** | **1** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограмм,  основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник  муниципальной  программы | сроки  реализации | | Общий объем финан­сирования мероп­риятий за срок реалии- зации  программы, тыс. рублей | Наименование  показателя,  единица  измерения | 2013  год  (базов­  ый) | 2014  год  (оцен­  ка) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | | | | | | | |
|  | нача­  ло | завер­  шение |  |  | 2015 год | 2016  год | 2017  год | | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 3. | Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015- 2024 годы». | Администрация  Русскохаланского  сельского  поселения | 2015  год | 2024  год | 0 | Облесение эрозионно­опасных участков, деградированных и  малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га | 3 | 3 | 21 | 42 | 63 | | 84 | 105 | 126 | **129** | **133** | **135** | **138** |
| 3.1. | Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградивных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 2015  год | 2024  год | 0 | Облесение эрозионно­опасных участков, деградированн ых и  малопродуктив ных угодий и водоохранных зон водных 3 объектов, га | 3 | 3 | 21 | 42 | | 63 | 84 | 105 | 126 | **129** | **133** | **135** | **138** |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно­досуговой деятельности Русскохаланског о сельского | Администрация  Русскохаланского  сельского  поселения, МКУК  «Русскохаланский  центральный  сельский Дом | 2015  год | 2024  год | 7054,7 | Количество посетителей культурно­досуговых мероприятий, тыс. чел. | 26,5 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | **27,4** | **27,5** | **27,6** | **27,7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограмм,  основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник  муниципальной  программы | сроки  реализации | | Общий объем финан­сирования мероп­риятий за срок реалии- зации  программы, тыс. рублей | Наименование  показателя,  единица  измерения | 2013  год  (базов­  ый) | 2014  год  (оцен­  ка) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | | | | | | | | | |
| нача­  ло | завер­  шение | 2015 год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | **16** | **17** | **18** | **19** |
|  | поселения на 2015-2024 годы» | культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 3.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга. | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |
| 4.1.1 | Основное  мероприятие 3.1.1.  «Обеспечение  деятельности  учреждений  культуры» | Администрация Русскохаланского сельского поселения, МКУК «Русскохаланский центральный сельский Дом культуры» | 2015  год | 2024  год | 7054,7 | Количество  культурно­  досуговых  мероприятий,  ед. | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | **330** | **335** | **340** | **345** |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельное ти населения Русскохаланског о сельского поселения на 2015-2024годы». | Администрация  Русскохаланского  сельского  поселения | 2015  год | 2024  год | 123,5 | Уровень преступности (на 100 тыс. населения) | 984,4 | 876,28 | 777,2 | 615,38 | 461,53 | 358,97 | 307,69 | 256,4 | **204,3** | **184,2** | **147,3** | **102,4** |
| 5.1. | 4.1. Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения. | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Осуществление полномочий правоохранительных органов» |  | 2015  год | 2024  год | 123,5 | Количество  совершенных  преступлений,  ед. | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 6 | Подпрограмма 5 «Обеспечение населения Русскохаланског о сельского поселения чистой питьевой водой». | Администрация  Русскохаланского  сельского  поселения | 2015  год | 2024  год | 8190 | Количество обеспеченных водой (%) |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | 6.1. Обеспечение населения чистой питьевой водой. | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |
| 6.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. «Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой» |  | 2015  год | 2024  год | 8190 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2024годы»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации  
муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы» | | | |
| 1. | Постановление администрации Русскохаланского сельского поселения | Внесение изменений в постановление администрации Русскохаланского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского Чернянского района Белгородской области на 2015­-2024 годы» | Администрация Русскохаланского сельского поселения | 2015-2024 (по мере необходимости) |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных  
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Объем  финансирования,  источники  финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | **2022год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | **11** | **12** | **13** |
| Муниципальная  программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы»  » | Всего | 1864 | 2387,5 | 2867 | 12665 | 2018 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Местный бюджет | 1864 | 2387,5 | 2737,7 | 6768 | 2018 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 129,3 | 5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы» | Всего | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1615 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Местный бюджет | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1615 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | Всего | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1615 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Местный бюджет | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1615 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Объем  финансирования,  источники  финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  | Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2024 годы». | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | . 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы» | Всего | 1312 | 1526 | 1746 | 2363 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 129,3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Всего | 1312 | 1526 | 1746 | 2363 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Объем  финансирования,  источники  финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 129,3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы». | Всего | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | «Осуществление полномочий правоохранительных органов» | Всего | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение населения Русскохаланского сельского поселения чистой питьевой водой». | Всего | 0 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.1 | «Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой» | Всего | 0 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы, основные мероприятия  А | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | Очеред­ной год (2015 год) | Первый  год  плановог о периода (2016 год) | Второй  год  планово­  го  периода  (2017  год) | Третий  год  планово­  го  периода (2018  год) | Четвертый  год  планово­  го  периода (2019  год) | 2020 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Русскохаланского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2024 годы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1864 | 2387,5 | 2737,7 | 6768 | 2018 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Администрация Русскохаланского сельского поселения |  |  |  |  | 1864 | 2387,5 | 2737,7 | 6768 | 2018 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Подпрограмма  1 | «Благоустройство Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы». | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1615 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Администрация Русскохаланского сельского поселения |  |  |  |  | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1615 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Основное  мероприятие | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Русскохаланского сельского поселения |  |  | 1 |  | 517 | 837 | 1097 | 2080 | 1615 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Подпрограмма  3 | «Развитие сферы культурно-досуговой | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1312 | 1526 | 1746 | 2205 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | Очеред­ной год (2015 год) | Первый  год  плановог о периода (2016 год) | Второй  год  планово­  го  периода  (2017  год) | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  | деятельности Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы»  А | Администрация Русскохаланского сельского поселения, МКУК «Русскохаланский центральный сельский Дом культуры» |  |  |  |  | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие  3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Русскохаланского сельского поселения, МКУК «Русскохаланский центральный сельский Дом культуры» |  |  |  |  | 1312 | 1526 | 1616,7 | 2205 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Русскохаланского сельского поселения на 2015-2024 годы». | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Русскохаланского сельского поселения |  |  |  |  | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие  4.1.1. | ««Осуществление  полномочий  правоохранительных  органов». | Администрация Русскохаланского сельского поселения |  |  |  |  | 35 | 24,5 | 24 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение населения Русскохаланског о сельского поселения чистой питьевой водой». | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Русскохаланского сельского поселения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие  4.1.1. | Реализация мероприятий обеспечения населения чистой питьевой водой | Администрация Русскохаланского сельского поселения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |