БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКОХАЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

с. Русская Халань

15 марта  2021 г.                                                                                      № 13-р

О мерах по повышению пожарной безопасности

в весенне-летний период

на территории Русскохаланского сельского поселения

В целях повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения, эффективности охраны лесов от пожаров, обеспечения их сохранности

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров. (Прилагается)

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных на территории Русскохаланского сельского поселения. (Прилагается)

3. Руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения, независимо от форм собственности изыскать возможность предоставлять при возникновении сложной пожарной обстановки необходимые силы и средства к месту пожара.

4. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Русскохаланского

сельского поселения                                                                      Сбитнева Г.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к распоряжению администрации

Русскохаланского сельского поселения

от 15 марта 2021 года  №  13-р

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и тушению

лесных массивов

1. Провести сходы граждан по предотвращению пожарной обстановки.

Срок исполнения : апрель, май

Ответственный    : глава администрации

2. Произвести осмотр и ремонт пожарных гидрантов, специальных устройств (кранов), установленных в водонапорных башнях.

Срок исполнения : до 1 июня и весь

период.

Ответственный : глава администрации,

3. Осуществлять проведение противопожарных мероприятий всеми предприятиями и организациями по территориям населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения, автодорог, в местах прохождения линий электропередач, газопроводов (уборка сорной растительности, мусора, дикорастущих кустарников), на территориях предприятий в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ и правилам пожарной безопасности в лесах РФ.

Срок исполнения : до 15 мая

Ответственный : руководители

предприятий и организаций всех форм

собственности, расположенных на

территории сельского поселения, глава

администрации.

5. Создать на территории поселения реальные боеготовные отделения пожаропушения, способные принимать участие в тушении лесных пожаров. Оснастить их необходимым инвентарем.

Срок исполнения : до 15 мая

Ответственный : глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к распоряжению администрации

Русскохаланского сельского поселения

от 15 марта 2020 года  №  13-р

1. Провести сходы граждан по подготовке  населения к экстренной эвакуации в безопасные районы;

Срок исполнения : до 01 июня

Ответственный : глава администрации

2. Предусмотреть возможность своевременного оповещения жителей всех населенных пунктов, подведомственных территорий, организаций различных форм собственности при чрезвычайной ситуации;

Срок исполнения : постоянно

Ответственный : глава администрации

3. Очистить подвальные и чердачные помещения жилых домов от сгораемого мусора, вещей и посторонних предметов;

Срок исполнения : постоянно

Ответственный : глава администрации

4. Обеспечивать своевременный вывоз сгораемых отходов и мусора;

Срок исполнения : постоянно

Ответственный : глава администрации

5. Контролировать содержание в надлежащем порядке территорий организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения;

Срок исполнения : весь период

Ответственный : глава администрации

6. Усилить надзорные, административно-правовые меры к нарушителям правил пожарной безопасности, допускающим сжигание мусора, сухой растительности, остатков грубых кормов и др. Проводить периодические рейды по выявлению нарушений правил пожарной безопасности.

Срок исполнения : весь период

Ответственный : глава администрации